BMB609 PROJE YÖNETİMİ

İBRAHİM MİRAÇ ELİGÜZEL

BLUETOOTH KONTOLLÜ UZAKTAN ARABA

YUSUF DEMİR

240007104

Meryem İlayda Çifci

240007113

Proje Planı: Bluetooth Kontrollü Uzaktan Araba

1. Proje ve Organizasyon Özeti

1.1 Özet / Proje Belgesi

1.1.1 Misyonun belirlenmesi

Bu projenin misyonu, kullanıcının bir mobil cihaz üzerinden Bluetooth bağlantısıyla kablosuz olarak kontrol edebileceği, tekerlekli bir prototip araç geliştirmektir. Proje, uzaktan kontrol sistemlerinin temel prensiplerini uygulamalı olarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

1.1.2 Hedefler ve kısıtlamaların tanımlanması

Projenin ana hedefleri şunlardır:

- Bluetooth üzerinden en az 10 metre menzilde kesintisiz kontrol sağlamak

- Mobil uygulama ile aracın ileri-geri hareket ve sağa-sola dönüş işlevlerini gerçekleştirmek

- Düşük maliyetli bileşenlerle çalışan bir prototip ortaya koymak

Proje kapsamındaki temel kısıtlamalar:

- Toplam bütçe: 3500 TL ile sınırlıdır

- Süre: 8 hafta içerisinde tamamlanmalıdır

- Teknik kısıt: Bluetooth modülü maksimum 10 metre menzil sunmaktadır

- Kaynak kısıtı: Proje tek kişi tarafından yürütülecektir

1.1.3 Nihai ürün/hizmetin kesin özelliklerinin belirlenmesi

Nihai ürünün kesin özellikleri şu şekilde belirlenmiştir:

- Arduino tabanlı kontrol sistemi

- HC-05 veya HC-06 Bluetooth modülü ile iletişim

- Android/iOS uyumlu mobil uygulama arayüzü

- 4 tekerlekli veya 2 motorlu diferansiyel sürüş sistemi

- İleri, geri, sağa dön, sola dön, dur komutları

- Şarj edilebilir pil ile güç kaynağı

- Modüler gövde yapısı

1.1.4 Proje ekibinin bileşiminin belirlenmesi

Proje tek kişi tarafından yürütüleceğinden, tüm görevler proje sahibi tarafından gerçekleştirilecektir. Proje sahibi; donanım montajı, yazılım geliştirme, entegrasyon ve test süreçlerinin tamamından sorumludur.

1.2 İş Kırılımı Yapısının (WBS) Belirlenmesi

1.2.1 Belirli görevlerin ve iş paketlerinin tespiti

Proje kapsamında aşağıdaki ana görevler ve iş paketleri tespit edilmiştir:

- Malzeme temini ve tedarik

- Şasi montajı ve motor bağlantıları

- Bluetooth haberleşme protokolü kurulumu

- Motor kontrol kodlarının yazılması

- Mobil uygulama arayüzü geliştirme

- Donanım-yazılım entegrasyonu

- Test ve iyileştirme

1.2.2 Her görev için sorumlu kişilerin belirlenmesi

Proje iki kişi tarafından yürütüldüğü için tüm görevlerin sorumlusu iki kişidir.

| Görev No | Görev / İş Paketi | Sorumlu Kişi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Malzeme Temini ve Tedarik | Yusuf |
| 2 | Şasi Montajı ve Motor Bağlantıları | İlayda |
| 3 | Bluetooth Haberleşme Protokolü Kurulumu | Yusuf |
| 4 | Motor Kontrol Kodlarının Yazılması | Yusuf |
| 5 | Mobil Uygulama Arayüzü Geliştirme | İlayda |
| 6 | Donanım-Yazılım Entegrasyonu | İlayda |
| 7 | Test ve İyileştirme | Yusuf |

1.2.3 Görev süresi bitiş tarihlerinin belirlenmesi

Aşağıdaki tabloda her görevin süresi ve bitiş tarihi hafta bazında gösterilmiştir.

| Görev No | Görev / İş Paketi | Süre (Hafta) | Başlangıç Haftası | Bitiş Haftası |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Malzeme Temini ve Tedarik | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Şasi Montajı ve Motor Bağlantıları | 2 | 2 | 3 |
| 3 | Bluetooth Haberleşme Protokolü Kurulumu | 2 | 4 | 5 |
| 4 | Motor Kontrol Kodlarının Yazılması | 2 | 4 | 5 |
| 5 | Mobil Uygulama Arayüzü Geliştirme | 3 | 3 | 5 |
| 6 | Donanım-Yazılım Entegrasyonu | 1 | 6 | 6 |
| 7 | Test ve İyileştirme | 2 | 7 | 8 |

1.2.4 Görevlere başlangıç maliyet tahminlerinin atanması

Her görev için başlangıç maliyet tahminleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur.

| Görev No | Görev / İş Paketi | Başlangıç Maliyet Tahmini (TL) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Malzeme Temini ve Tedarik | 1500 |
| 2 | Şasi Montajı ve Motor Bağlantıları | 300 |
| 3 | Bluetooth Haberleşme Protokolü Kurulumu | 200 |
| 4 | Motor Kontrol Kodlarının Yazılması | 300 |
| 5 | Mobil Uygulama Arayüzü Geliştirme | 500 |
| 6 | Donanım-Yazılım Entegrasyonu | 200 |
| 7 | Test ve İyileştirme | 300 |
| Toplam |  | 3300 |

1.3 Organizasyon Planı

1.3.1 Projenin organizasyonunun misyonuna ne kadar uyduğunun belirlenmesi

Proje tek kişi tarafından yürütüleceğinden organizasyon yapısı basit ve doğrusaldır. Tüm karar alma süreçleri ve uygulama adımları proje sahibi tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yapı, projenin misyonu olan “düşük maliyetli ve hızlı prototip geliştirme” hedefine doğrudan uygunluk göstermektedir. Karmaşık bir ekip yapısına ihtiyaç duyulmadığı için iletişim maliyetleri minimum seviyededir ve karar alma süreçleri hızlıdır.

1.3.2 Proje/raporlama dönemlerinin gözden geçirilmesi

Proje boyunca raporlama dönemleri her hafta sonu olacak şekilde belirlenmiştir. Haftalık raporlarda aşağıdaki bilgiler yer alacaktır:

- Tamamlanan iş paketleri ve ilerleme durumu

- Karşılaşılan teknik sorunlar ve çözüm önerileri

- Harcanan bütçe ve kalan bütçe durumu

- Gelecek hafta için planlanan faaliyetler

- Takvimdeki olası sapmalar ve düzeltici aksiyonlar

1.3.3 Raporlamada önemli olarak noktalarının belirlenmesi

Raporlamada aşağıdaki kilometre taşları kritik önemli noktalar olarak belirlenmiştir:

| Kilometre Taşı | Hafta | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| KT-1 | 3. Hafta | Şasi montajı ve motor bağlantılarının tamamlanması |
| KT-2 | 5. Hafta | Bluetooth haberleşmesinin başarıyla kurulması ve motor kontrol kodlarının çalışması |
| KT-3 | 6. Hafta | Donanım-yazılım entegrasyonunun tamamlanması |
| KT-4 | 8. Hafta | Nihai testlerin başarıyla geçilmesi ve ürün teslimi |

Bu kilometre taşları, proje ilerlemesinin kritik karar anlarını oluşturmaktadır. Her kilometre taşında proje durumu değerlendirilecek ve olası sapmalara karşı erken müdahale imkânı sağlanacaktır.