# FinSight Proje Yönetimi Plan Raporu

Dersin Kodu: BMB609
Dersin Adı:Proje Yönetim Dersi
Proje Adı: FinSight (AI Destekli Kişisel Finans Analiz ve Öneri Sistemi)
Ders Hocası: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Miraç Eligüzel
Proje Ekibi:

Hatice EKERBİÇER 240007133

Muhammed Furkan PARMAKSIZ 230007071

Belinay KAYMAZ 230007058

Hilal BİRİNCİ 230007019

Ceyda Ebrar BAYSAL 230007111

Teslim Tarihi: 27.03.2026

İçindekiler

FinSight Proje Yönetimi Plan Raporu	1

Proje ve Organizasyon Özeti	3

Hedefler ve Kapsam	4

Yöntem ve Teknoloji	7

İş Kırılımı ve Teslimatlar	8

Zaman Planı ve Kritik Yol	9

Kaynak, Maliyet, Risk ve İletişim Yönetimi	11

İzleme, Kontrol, Sonlandırma ve Sonuç	14

KAYNAKÇA	16

## Proje ve Organizasyon Özeti

  - Proje Tanımı

FinSight projesi; bireylerin gelir–gider ve yatırım verilerini analiz ederek, bütçe yönetimini kolaylaştıran, harcama alışkanlıklarını görünür kılan ve yatırım kararlarında risk odaklı rehberlik sunan yapay zekâ destekli bir kişisel finans yönetim sistemidir. Projenin temel yaklaşımı; finansal verileri “ham tablo” olmaktan çıkarıp kullanıcıya sade, anlaşılır ve eyleme dönük içgörüler olarak sunmaktır. Bu yaklaşım, proje yönetimi açısından “benzersiz ürün/hizmet çıktısı” üretmeyi hedefleyen zaman sınırlı bir çalışma (proje) tanımıyla uyumludur. [2]

  - Proje Özeti

Küresel ölçekte finansal okuryazarlığın; bilgi (ör. faiz/enflasyon), davranış ve tutum bileşenleriyle ölçüldüğü, birçok toplumda iyileştirme alanı bulunduğu gösterilmiştir. [3] Ayrıca dünya genelinde yetişkinlerin yaklaşık “3’te 1”inin temel finans kavramlarında yeterli kabul edildiği bulgusu; kişisel finans yönetimi araçlarının yalnızca bütçe takibi değil, “öğretici ve açıklayıcı” bir katmanla desteklenmesi gerektiğini düşündürür. [4] FinSight; bu ihtiyacı, harcama analizi + bütçe önerisi + risk farkındalığı + finansal okuryazarlık mikro-içerikleri ile birlikte ele alan bütünleşik bir prototip olarak konumlanır.

  - Projenin Amacı

Projenin ana amacı; kullanıcıların finansal verilerini analiz ederek daha bilinçli ve doğru finansal kararlar almalarına yardımcı olacak bir sistem geliştirmektir. Bu kapsamda (i) harcama analizi ve sınıflandırma, (ii) bütçe planlama ve bütçe disiplinini destekleyen öneriler, (iii) yatırım verilerine/tercihlerine göre risk değerlendirmesi ve farkındalık artırma, (iv) finansal okuryazarlığı geliştiren açıklamalar ve basit öğrenme modülleri hedeflenir. Finansal okuryazarlığın ölçümünde davranış–tutum–bilgi boyutlarının birlikte ele alınması, amaçların yalnız “analitik” değil “davranış değişikliğini destekleyen” şekilde tasarlanmasını teşvik eder. [3]

  - Projenin Gerekçesi

Birçok kullanıcı gelir–gider takibi ve yatırım planlamasını düzenli yürütmekte zorlanır. Bu zorluk; işlemlerin dağınık olması, kategorileştirmenin zaman alması, hedef belirleme/izleme disiplininin kurulamaması ve risk kavramlarının yeterince anlaşılmamasıyla birleşir.

Finansal okuryazarlığın küresel ölçekte düşük/heterojen olması; sadeleştirme, açıklanabilirlik ve eğitimsel içerik ihtiyacını güçlendirir. [5] Proje ayrıca, kullanıcı güvenini artırmak için önerilerin “neden”ini açıklayabilen ve gerektiğinde itiraz/geri bildirim imkânı tanıyan şeffaf bir yaklaşımı hedefler; bu yaklaşım, yapay zekâ uygulamalarında şeffaflık ve açıklanabilirlik ilkesinin pratik karşılığıdır. [6]

  - Paydaşlar

FinSight’ın birincil paydaşları son kullanıcılar (bütçe yönetimi yapan bireyler) ve proje ekibidir. İkincil paydaşlar; ders hocası/danışman, üniversite (akademik değerlendirme ve etik çerçeve), olası jüri/yarışma platformları ve düzenleyici kurumlardır. Projenin TÜBİTAK 2242 yarışma bağlamıyla ilişkilendirilmesi, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” ve “Sosyal Yenilikçilik ve Girişimcilik” ana alanlarında konumlandırmayı güçlendirir. [7] Özellikle finansal öneri sunan sistemlerde “yatırım danışmanlığı” sınırlarına dikkat edilmesi gerektiğinden, düzenleyici çerçeve paydaş analizinde kritik bir unsurdur. [8]

Aşağıdaki paydaş matrisi, iletişim yoğunluğu ve yönetim stratejisinin temelini oluşturur:

| Paydaş | Rol/İlgi | Etki Gücü | Beklenti | Yönetim Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Son kullanıcı | Sistemi kullanır, değer algısı oluşturur | Orta | Basit arayüz, doğru analiz, güven | Sık geri bildirim, pilot test |
| Ders hocası/danışman | Değerlendirme ve yönlendirme | Yüksek | Ders kavramlarına uygun plan/çıktı | Haftalık raporlama, net teslimatlar |
| Proje ekibi | Tasarım, geliştirme, test | Yüksek | Net görev dağılımı, gerçekçi zaman | WBS + RACI + sprint/haftalık plan |
| Yarışma/jüri | Yenilikçilik ve etki değerlendirmesi | Orta | Toplumsal fayda, uygulanabilir prototip | Net problem–çözüm anlatımı, demo |
| Düzenleyici çerçeve | Veri gizliliği, yatırım danışmanlığı sınırları | Yüksek | Uyum, açık rıza, güvenlik | KVKK/GDPR ilkeleri, uyarılar, kayıtlar |

## Hedefler ve Kapsam

2.1 Genel Hedefler

FinSight’ın genel hedefleri; kişisel finans verilerini anlamlandırmak, harcama alışkanlıklarını görünür kılmak, bütçe disiplinini desteklemek ve yatırım riskine dair farkındalığı artırmaktır. Bu hedefler, finansal okuryazarlığın bilgi–davranış–tutum boyutlarını birlikte ele alan ölçüm yaklaşımıyla uyumlu biçimde tasarlanmıştır. [3] Ayrıca proje, yapay zekâ destekli öneriler üretirken kullanıcıya açıklama sunmayı (ör. “bu öneri hangi veriye dayanıyor?”) temel tasarım ilkesi olarak benimser. [6]

2.2 Ölçülebilir Hedefler

Bu raporda ölçülebilir hedefler, bir üniversite prototipi (MVP) için gerçekçi ve doğrulanabilir metriklerle tanımlanmıştır. Ölçüm yaklaşımı; veri kalitesi + model doğruluğu + kullanıcı deneyimi + güvenlik/uyum çıktılarının birlikte doğrulanmasını amaçlar. [9]

| Hedef | Metrik | Başarı Kriteri | Ölçüm Yöntemi |
| --- | --- | --- | --- |
| Harcama kategorileştirme | F1 skoru / doğruluk | En az %80 F1 (etiketli test setinde) | Hold-out test, hata analizi |
| Bütçe izleme | Uyarı doğruluğu | “Aşım riski” uyarılarında ≥ %70 isabet | Geçmiş veride geri test |
| Risk farkındalığı | Açıklama kapsayıcılığı | Her öneri için en az 2 gerekçe | Açıklama şablonu kontrolü |
| Kullanıcı deneyimi | Görev tamamlama | 5 dakikada “aylık özet” üretimi | Pilot senaryo testi |
| Veri güvenliği | Güvenlik kontrol listesi | Temel zafiyetlere karşı önlem | OWASP kontrol listesi |

Not: Güvenlik kontrol listesi; web uygulamalarında kritik riskleri özetleyen OWASP Top 10 gibi rehberlerle hizalanır. [10]

4.1 Ürün Kapsamı

Ürün kapsamında planlanan ana modüller; (i) veri içe aktarma (ör. CSV/Excel banka ekstresi), (ii) gelir-gider sınıflandırma ve harcama analitiği (kategori dağılımı, trend, abonelik/tekrarlayan gider tespiti), (iii) bütçe planı ve bütçe takibi (limit, uyarı, hedef), (iv) yatırım risk analizi ve risk profili farkındalığı (yüksek riskli davranış/yoğunlaşma uyarıları), (v) açıklanabilir öneri ekranları, (vi) finansal okuryazarlık mikro-içerikleri (basit kavram açıklamaları ve örnekler) şeklinde tanımlanır. Finansal okuryazarlık modülünde özellikle risk çeşitlendirmesi, enflasyon, bileşik faiz gibi temel kavramların yer alması; uluslararası ölçümlerde kullanılan kavram setiyle de uyumludur. [5]

4.2 Proje Kapsamı

Proje kapsamı, “çalışan bir prototip geliştirme” odağındadır. Bu kapsam; gereksinim analizi, veri sözlüğü ve mimari tasarım, model geliştirme/validasyon, arayüz geliştirme, test–doğrulama, demo ve raporlama adımlarını içerir.

Proje yönetimi uygulamalarının proje türü ve teslim yaklaşımına göre uyarlanması gerektiği vurgusu doğrultusunda; FinSight için “hibrit” (planlı + iteratif) bir yaklaşım öngörülmüştür. [11]

4.3 Kapsam Dışı

Aşağıdaki unsurlar, MVP için kapsam dışı bırakılmıştır: bankalarla canlı entegrasyon (open banking API), gerçek zamanlı borsa/veri akışı, otomatik al-sat yönlendirmesi, kişiye özel “yatırım tavsiyesi” (varlık seçimi/portföy emri), kurumsal ölçekte sertifikasyon süreçleri ve yüksek ölçekli üretim altyapısı. Özellikle “yatırım danışmanlığı” faaliyeti; izinli kuruluşlarca yürütülebilen bir yatırım hizmeti/faaliyeti olduğundan, ürünün yatırım modülü “eğitsel/karar destek” çerçevesinde sınırlandırılır. [8]

4.4 Kısıtlar

Zaman kısıtı (ders takvimi), ekip kapasitesi (öğrenci ekibi), veri erişimi (kullanıcı finansal verisinin hassas olması), gizlilik/uyum zorunlulukları ve model doğruluğunun veri kalitesine bağımlılığı temel kısıtlardır. Kişisel verilerin işlenmesinde veri güvenliği için teknik ve idari tedbir alma yükümlülüğü bulunduğundan, geliştirme sürecinde güvenlik gereksinimleri ertelenemez bir kısıt olarak ele alınır. [12]

4.5 Varsayımlar

Bu plan; kullanıcıların veriyi gönüllü biçimde sisteme yükleyeceği, verinin kullanım amacı ve sınırları hakkında bilgilendirilerek açık rıza alınacağı ve verinin yalnız proje kapsamındaki analiz/öneri üretimi amacıyla işleneceği varsayımlarına dayanır. Açık rızanın “belirli, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle” verilmesi gerektiği tanımı, aydınlatma metni ve izin akışının tasarımını doğrudan etkiler. [13] Ayrıca (eğer hedef kullanıcı kitlesi AB/uluslararası ise) veri işleme ilkelerinin (amaçla sınırlılık, veri minimizasyonu, bütünlük/gizlilik vb.) tasarıma yansıması gerektiği varsayılır. [14]

SWOT ANALİZİ

5.1 Güçlü Yönler (Strengths)

FinSight’ın güçlü yanı, finansal analizi yalnız sayısal rapor olarak değil, anlaşılır açıklamalar ve davranış odaklı önerilerle birlikte sunmayı hedeflemesidir. Bu yaklaşım, yapay zekâ sistemlerinde şeffaflık ve açıklanabilirlik ihtiyacıyla uyumludur. [6] Projenin modüler tasarımı (veri içe aktarma–analitik–öneri–eğitim) kısa sürede MVP üretmeyi de kolaylaştırır.

5.2 Zayıf Yönler (Weaknesses)

En önemli zayıflık, etiketli veri gereksinimi ve kategorileştirme doğruluğunun veriye bağımlı olmasıdır. Ayrıca, yatırım/risk modülünün sınırlarının iyi çizilmemesi durumunda düzenleyici hassasiyetlerin doğması mümkündür. [15]

5.3 Fırsatlar (Opportunities)

Finansal okuryazarlık düzeyinin artırılmasına dönük toplumsal ihtiyaç, projeyi sosyal etki açısından güçlü kılar. Finansal okuryazarlığın küresel ölçekte ölçümlenmesi ve birçok ülkede düşük seviyelerin raporlanması; bu alandaki çözümlere olan ilgiyi artırır. [16] Ayrıca, TÜBİTAK 2242 gibi platformlarda “Yapay Zekâ” ve “Finansal Okuryazarlık” temalarının tematik alanlarda yer alması, projenin yarışma anlatısını destekler. [7]

5.4 Tehditler (Threats)

En kritik tehditler; veri ihlali riski, güvenlik zafiyetleri, modelin yanlış/yanıltıcı öneriler üretmesi ve kullanıcı güveninin kaybedilmesidir. Veri güvenliği yükümlülükleri; kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini/erişimini önleme ve muhafazayı sağlama gibi sorumluluklar doğurur. [12] Güvenlik tarafında, web uygulamalarında erişim kontrolü ve kriptografi hataları gibi risklerin yaygın olması, güvenlik gereksinimlerini proje planında “ana iş paketi” haline getirir. [10]

## Yöntem ve Teknoloji

3.1 Kullanılacak Yöntemler

Proje yönetimi yaklaşımı, ISO 21502’nin “her projeye uyarlanabilir pratikler” vurgusuna uygun biçimde hibrit olarak kurgulanmıştır: temel plan ve teslimatlar baştan tanımlanırken (kapsam, WBS, zaman çizelgesi), ürün geliştirme kısmı haftalık iterasyonlarla ilerler. [17] Bu yöntem, hem ders raporundaki klasik planlama çıktılarının (WBS, Gantt, kritik yol) üretilmesine; hem de yazılım/ML geliştirmede kaçınılmaz olan “deney–öğren–iyileştir” döngüsüne alan açar.

ML tarafında, ilk MVP için “açıklanabilirlik” ve “kontrollü öneri” ilkeleri benimsenir. OECD’nin açıklanabilirliğe dair ilkeleri; kullanıcıya, öneri/çıktının hangi veriye ve hangi mantığa dayandığının anlaşılır biçimde açıklanmasını; gerektiğinde çıktıya itiraz edilebilmesini teşvik eder. [18] Benzer şekilde NIST’in AI Risk Management Framework yaklaşımı, AI risklerinin tasarım–geliştirme–kullanım boyunca yönetilmesini önerdiği için, risk analizi yalnız “proje riski” değil, “model/ürün riski” olarak da ele alınacaktır. [19]

3.2 Teknolojiler

Teknoloji yığını, “öğrenci projesi prototipi” için düşük maliyetli ve hızlı geliştirilebilir olacak şekilde seçilmelidir. Örnek mimari; istemci (web arayüz), sunucu (API), veri katmanı (veritabanı) ve analiz/ML katmanı olarak ayrılır. Bu ayrım, iş kırılımının netleşmesini ve sorumlulukların bölünmesini kolaylaştırır. [20]

Gizlilik ve güvenlikte iki katman öne çıkar: (i) KVKK kapsamında veri güvenliği için teknik/idari tedbirler; (ii) eğer AB/uluslararası kullanıcı hedefleniyorsa GDPR veri işleme ilkeleri. KVKK’nın veri güvenliği yükümlülükleri; erişim kontrolü, loglama, şifreleme, yetkilendirme, yedekleme ve olay yönetimi gibi pratikleri zorunlu tasarım girdisi yapar. [12] GDPR tarafında amaçla sınırlılık ve veri minimizasyonu gibi ilkeler, yalnız gerekli alanların toplanmasını ve saklama sürelerinin sınırlandırılmasını gerektirir. [14]

## İş Kırılımı ve Teslimatlar

6.1 Proje Aşamaları

FinSight projesi; başlatma, planlama, geliştirme (analitik + arayüz), doğrulama/test, demo ve kapanış aşamalarına ayrılır. Bu ayrım, ISO 21502’nin “teslim yaklaşımından bağımsız uygulanabilir” olma yaklaşımıyla da uyumludur. [17] Ayrıca WBS’nin proje iletişimi ve kontrol için ortak referans sağlaması, bu aşamaların WBS kodlarıyla izlenmesini değerli kılar. [20]

6.2 İş Paketleri

Aşağıdaki WBS, ürün odaklı bir hiyerarşi olarak hazırlanmıştır. NASA’nın WBS tanımı; donanım/yazılım/veri/hizmet öğelerini ürün odaklı ve hiyerarşik biçimde bölerek, maliyet–zaman–teknik verinin birikmesini ve raporlanmasını kolaylaştırmayı vurgular. [21]

| WBS Kodu | İş Paketi | Teslimat | Kabul Kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Proje Yönetimi | Proje planı, toplantı tutanakları | Haftalık durum raporu hazır |
| 1.1 | Başlatma | Proje tanımı, paydaş kaydı | Paydaş listesi onaylı |
| 1.2 | Planlama | Kapsam, WBS, risk planı | Plan dokümanı tamam |
| 2 | Veri ve Analitik | Veri sözlüğü, analiz çıktıları | Örnek veriyle analiz üretiyor |
| 2.1 | Veri İçe Aktarma | CSV/Excel import modülü | Hatasız import + doğrulama |
| 2.2 | Kategorileştirme | Harcama sınıflandırma modeli | Test setinde hedef metrik |
| 2.3 | Bütçe Motoru | Bütçe önerisi ve uyarılar | Senaryolarda doğru uyarı |
| 2.4 | Risk Analizi | Risk profili ekranı, risk uyarıları | Açıklamalı risk çıktısı |
| 3 | Uygulama Katmanı | API + UI prototip | Uçtan uca demo çalışıyor |
| 3.1 | API Geliştirme | Analiz/öneri servisleri | Endpoint testleri geçiyor |
| 3.2 | UI/UX | Dashboard ve rapor ekranları | Kullanılabilirlik senaryosu |
| 4 | Güvenlik ve Uyum | KVKK/GDPR uyum çıktıları | Aydınlatma + izin akışı |
| 4.1 | KVKK Süreçleri | Aydınlatma, açık rıza akışı | Rıza kayıtları tutuluyor |
| 4.2 | Uygulama Güvenliği | OWASP kontrol listesi | Kritik açık yok |
| 5 | Test ve Kapanış | Test raporu, son demo | Teslimatlar tamam |

Not: WBS sözlüğü (WBS Dictionary) her WBS öğesinin içeriğini ve kapsamını açıklayan temel dokümandır; bu rapordaki “Teslimat/Kabul Kriteri” alanı, WBS sözlüğünün kısa formu gibi kullanılabilir. [22]

## Zaman Planı ve Kritik Yol

7.1 Faaliyet Listesi

Faaliyetler; WBS iş paketlerinden türetilmiş, bağımlılıkları belirlenmiş ve süreleri tahmini olarak atanmış iş birimleridir. Bu rapor, ders kapsamında “ağ diyagramı + kritik yol” üretimine uygun olacak şekilde faaliyetleri 12 haftalık bir prototip takvimine yerleştirir. Kritik yol yaklaşımı, özellikle ardışık bağımlılıkların proje süresini belirlediği durumlarda gecikme riskini görünür kılar. [23]

7.2 Zaman Çizelgesi

Zaman çizelgesi “Hafta 1–12” olarak verilmiştir

| Faaliyet Kodu | Faaliyet | Süre | Bağımlılık |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Başlatma + kapsam taslağı | 1 hf | — |
| B | Gereksinim analizi + paydaş analizi | 1 hf | A |
| C | Mimari + veri sözlüğü + güvenlik gereksinimi | 1 hf | B |
| D | UI/UX prototip | 1 hf | B |
| E | Veri içe aktarma + doğrulama | 2 hf | C |
| F | Kategorileştirme modeli (baseline→iyileştirme) | 2 hf | E |
| G | Bütçe motoru + uyarı kuralları | 1 hf | F |
| H | Risk analizi modülü | 2 hf | E |
| I | API + UI entegrasyon | 1 hf | D, G, H |
| J | Test (fonksiyonel + güvenlik) | 1 hf | I |
| K | Pilot demo + dokümantasyon | 1 hf | J |

7.3 Gantt Şeması

Aşağıdaki görsel Gantt yerine “metin tabanlı Gantt” verilmiştir (Word’de şekil/çubuk olarak kolayca çizilebilir). Küçük bir espriyle: Gantt, projenin röntgenidir; kemikler düzgün değilse sorun Gantt’ta değil, tahminlerdedir.

| Faaliyet | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | H12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

8.1 Faaliyet Bağımlılıkları

Bağımlılıklar, ağ diyagramının temelini oluşturur; özellikle E (veri içe aktarma) tamamlanmadan F (kategorileştirme) ve H (risk analizi) anlamlı test edilemeyeceği için bu iki faaliyetin E’ye bağlanması kritik kabul edilmiştir. Benzer şekilde I (entegrasyon), UI prototipi (D) ve iki ana fonksiyonun (G ve H) hazır olmasına ihtiyaç duyar.

8.2 Kritik Yol Analizi

Kritik yol, gecikmesi proje bitişini doğrudan geciktiren faaliyet zinciridir. Bu plan için kritik yol şu şekilde öngörülür:

A → B → C → E → F → G → I → J → K.

H faaliyeti (risk analizi) I için gerekli olduğundan, H’nin de zamanında bitmesi gerekir; ancak H’nin daha erken başlatılması (E’nin ilk haftasıyla paralel hazırlık) ve kapsamının MVP ile sınırlanması sayesinde, kritik yol üzerindeki baskısı yönetilebilir. Kritik yol tekniği; planlama ve darboğaz önleme amacıyla kritik/kritik olmayan işleri ayırmaya odaklanır. [24]

## Kaynak, Maliyet, Risk ve İletişim Yönetimi

9.1 İnsan Kaynakları

Kaynak planı, rol temelli hazırlanmıştır. Proje yönetiminde ortak dil oluşturmak, WBS üzerinden sorumluluk atamak ve ekip koordinasyonunu artırmak için rol tanımları netleştirilir; WBS’nin iletişim ve kontrol için ortak referans sağladığı vurgusu bu noktada doğrudan uygulanır. [25]

Önerilen roller: Proje Yöneticisi (PM), Veri/ML Sorumlusu, Backend Geliştirici, Frontend/UI-UX Sorumlusu, Test/QA Sorumlusu, Güvenlik–Uyum Sorumlusu. (Kişi isimleri ekip tarafından yerleştirilecektir.)

9.2 Teknik Kaynaklar

Teknik kaynaklar; geliştirme ortamı (IDE, repo), veri saklama (veritabanı), model çalıştırma (CPU ağırlıklı), test ortamı ve demo ortamından oluşur. Üretim seviyesinde sertifikasyon hedeflenmiyorsa dahi, bilgi güvenliği ve veri koruma için temel kontrollerin proje boyunca uygulanması gerekir. Bu yaklaşım, bilgi güvenliği yönetiminde risk temelli yaklaşımı vurgulayan ISO/IEC 27001 perspektifiyle uyumludur. [26]

9.3 Maliyet Planı

Öğrenci projesi MVP yaklaşımında maliyetler çoğunlukla “emek (person-saat)” ve düşük ölçekli barındırma giderlerinden oluşur. Bulut hesaplama maliyetleri; genellikle saatlik/saniyelik tüketim temelli olup, uzun taahhüt gerektirmeden küçük ölçekli kullanım imkânı sağlar. [27] Aşağıdaki tablo, ders raporu için örnek bir bütçe kırılımı sunar (rakamlar ekip tercihlerine göre güncellenebilir):

| Kalem | Açıklama | Tahmini |
| --- | --- | --- |
| Barındırma (demo) | 1 küçük VM + trafik | Düşük |
| Depolama | DB + dosya saklama | Düşük |
| Alan adı / SSL | Demo için opsiyonel | Düşük |
| Araçlar | Açık kaynak / öğrenci lisansları | 0–Düşük |
| Emek maliyeti | Ders projesi kapsamında parasal değil | — |

10.1 Risk Tanımlama

Risk yönetimi, ISO 31000’in riskleri belirleme–analiz–değerlendirme–iyileştirme–izleme yaklaşımıyla uyumlu yürütülür. [28] FinSight için riskler üç grupta ele alınır: (i) proje yönetimi riskleri (zaman, kapsam, ekip), (ii) teknik riskler (veri, model, entegrasyon), (iii) uyum ve güvenlik riskleri (KVKK/GDPR, yatırım danışmanlığı sınırı, siber güvenlik).

10.2 Risk Analizi

Riskler, olasılık (O) ve etki (E) üzerinden 1–5 ölçeğinde puanlanmış; R = O×E ile önceliklendirilmiştir.

| Risk | O | E | R | Etki Alanı | Azaltım Stratejisi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Veri ihlali / yetkisiz erişim | 3 | 5 | 15 | Uyum + güven | Erişim kontrolü, şifreleme, loglama [29] |
| Modelin hatalı sınıflandırması | 4 | 3 | 12 | Ürün kalitesi | Etiket kalite kontrolü, hata analizi, geri bildirim |
| Kapsam kayması (scope creep) | 3 | 4 | 12 | Zaman | Değişiklik yönetimi, MVP sınırı |
| “Yatırım tavsiyesi” algısı | 2 | 5 | 10 | Hukuki/etik | Net uyarılar, sadece risk-eğitim odak [8] |
| Veri kalitesizliği | 4 | 2 | 8 | Model | Veri doğrulama kuralları, eksik veri senaryoları |
| Güvenlik zafiyeti | 2 | 5 | 10 | Güven | OWASP kontrolleri, temel sızma testi [10] |

10.3 Risk Önleme Planı

Önleme planı; (i) “tasarımda güvenlik” (insecure design riskini baştan azaltma), (ii) “tasarımda gizlilik” (veri minimizasyonu ve amaçla sınırlılık), (iii) “açıklanabilirlik” (kullanıcının öneriyi sorgulayabilmesi) eksenlerinde yapılandırılır. GDPR ilkeleri, veri işleme amaçlarının netliğini ve gerekli olan minimum veriyle çalışmayı vurgular. [14]

OECD’nin açıklanabilirlik ilkesi ise, kullanıcının önerinin dayanağını anlayabilmesini ve çıktıya itiraz edebilmesini teşvik eder. [18]

11.1 İletişim Planı

İletişim planı, ders takvimi ve ekip gerçekliğine göre ritmik tasarlanır: haftalık durum toplantısı (15–30 dk), haftalık ilerleme raporu (1 sayfa), sprint sonunda demo, risk–kapsam değişiklikleri için yazılı kayıt. Proje yönetimi standartlarında uygulamaların proje bağlamına göre uyarlanabilmesi gerektiği vurgusu, iletişim yoğunluğunun da paydaş etkisine göre ayarlanmasını gerektirir. [17]

11.2 Paydaş Analizi

Paydaş yönetiminde “yüksek etki–yüksek ilgi” grubuna (ders hocası/danışman ve proje ekibi) en sık iletişim planlanır; “yüksek etki–orta ilgi” grubunda (uyum/düzenleyici çerçeve) kritik karar noktalarında kontrol yapılır. Bu tasarım, özellikle KVKK kapsamında açık rıza ve veri güvenliği yükümlülüklerinin ihlalinin ciddi etkileri olabileceği gerçeği nedeniyle önemlidir. [30]

12.1 Görev Dağılımı

Görev dağılımı, WBS kodları üzerinden yapılır ve haftalık takipte “hangi WBS öğesi yüzde kaç tamamlandı?” sorusuna yanıt verir. WBS’nin planlama, sorumluluk atama ve iletişim için ortak referans olması; görev dağılımını izlenebilir kılar. [25]

12.2 Sorumluluk Tablosu (RACI / RAM)

Aşağıdaki RACI örneğinde: R=Responsible (Yapan), A=Accountable (Onaylayan), C=Consulted (Danışılan), I=Informed (Bilgilendirilen).

| İş Paketi | PM | ML | Backend | Frontend | QA | Güvenlik/Uyum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gereksinim + kapsam | A | C | C | C | I | C |
| Veri içe aktarma | C | I | R | C | C | C |
| Kategorileştirme | C | R | C | I | C | I |
| Bütçe motoru | C | R | R | C | C | I |
| Risk analizi | C | R | C | I | C | C |
| KVKK izin akışı | C | I | C | C | I | A/R |
| Entegrasyon | A | C | R | R | C | C |
| Test ve kapanış | A | C | C | C | R | C |

## İzleme, Kontrol, Sonlandırma ve Sonuç

13.1 Performans İzleme

Performans izleme; zaman, kapsam, kalite, risk ve paydaş memnuniyetini birlikte takip eder. Zaman izleme; WBS tabanlı tamamlanma yüzdesi ve kritik yol faaliyetlerinin gecikme durumu üzerinden yapılır. Kalite izleme; model metrikleri (ör. F1), kullanıcı senaryosu testleri ve güvenlik kontrol listesi ile yürütülür. Güvenlik kontrol listesinde OWASP Top 10 risklerine karşı temel önlemlerin varlığı kontrol edilir. [31]

13.2 Raporlama

Raporlama; haftalık kısa durum raporu (tamamlanan işler, bu hafta hedefi, riskler, ihtiyaçlar), sprint demo notu ve teslimat kontrol listesi şeklinde standardize edilir. Bu standardizasyon, proje ekibi içinde ortak dil oluşturarak yanlış anlaşılmaları azaltır. [17]

13.3 Değişiklik Yönetimi

Değişiklik yönetimi; değişiklik talebinin yazılı alınması, etki analizinin yapılması (zaman–kapsam–risk), hocadan/danışmandan onay ile plana işlenmesi adımlarından oluşur. Bu süreç, “kapsam kayması” riskini kontrol altına almanın ana mekanizmasıdır.

14.1 Teslimatlar

Ders kapsamında önerilen teslimatlar: proje yönetimi raporu (bu doküman), çalışan MVP demo (örnek veriyle), kısa kullanıcı kılavuzu (1–2 sayfa), test raporu (bulgular + düzeltmeler), uyum dokümanları (aydınlatma ve açık rıza akışı). KVKK’da açık rıza tanımı ve veri güvenliği tedbir yükümlülükleri, teslimatların en azından “izin akışı + veri güvenliği yaklaşımı”nı içermesini gerekli kılar. [30]

14.2 Değerlendirme

Değerlendirme; (i) hedef metriklerin karşılanması, (ii) demo senaryolarının başarıyla tamamlanması, (iii) güvenlik/uyum kontrol listesinin sağlanması ve (iv) kullanıcıya açıklama sunabilme yeterliliği üzerinden yapılır. Açıklanabilirlik ekseni, OECD’nin şeffaflık ve açıklanabilirlik ilkesindeki “anlaşılır bilgi sağlama” beklentisiyle uyumludur. [18]

14.3 Kapanış Süreci

Kapanışta; teslimat onayı alınır, proje dokümanları sürümleyip arşivlenir, ders için öğrenilen dersler (lessons learned) yazılır ve varsa açık riskler/teknik borç kayıt altına alınır. Bu adım, projenin akademik çıktı kalitesini artırır ve sonraki iterasyonlara temel oluşturur.

15. Sonuç

FinSight; düşük finansal okuryazarlık ve dağınık finans verisi problemine, analiz + öneri + eğitim bileşenlerini bir araya getirerek yanıt vermeyi hedefleyen bir prototip proje olarak planlanmıştır. Finansal okuryazarlığın bilgi–davranış–tutum bileşenleriyle ele alınması, projenin yalnız “rapor üreten” değil “davranış destekleyen” bir sistem olarak kurgulanmasını güçlendirir. [32] Proje yönetimi tarafında; WBS, Gantt ve kritik yol analizi gibi temel araçlar; işi yönetilebilir parçalara bölerek, zaman baskısı altında bile net bir teslim hattı oluşturur. [33] Son teslim yakınken en iyi strateji şudur: kapsamı sabitle, kritik yolu koru, gerisini “güzel ekstralar” klasörüne al—proje yönetiminin Zen hâli.

# KAYNAKÇA

Kaynakça ve Referans Dizini

[2] Project Management Institute (PMI). Relationship between project attributes, project performance, and project governance dimensions. https://www.pmi.org/learning/library/relationship-between-project-types-governance-dimensions-6395

[3], [32], [40] OECD. OECD/INFE Toolkit for Measuring Financial Literacy, Inclusion and Well-Being 2026. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-infe-toolkit-for-measuring-financial-literacy-inclusion-and-well-being-2026_92f2d439-en.html

[4], [5], [16] Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC). S&P Global FinLit Survey. https://gflec.org/initiatives/sp-global-finlit-survey-2/

[6], [18], [35], [39] OECD.AI. Transparency and explainability (OECD AI Principle). https://oecd.ai/en/dashboards/ai-principles/P7

[7], [37] TÜBİTAK. 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları. https://tubitak.gov.tr/tr/yarismalar/2242-universite-ogrencileri-arastirma-proje-yarismalari

[8], [15], [36] Sermaye Piyasası Kurulu (SPK). Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ. https://spk.gov.tr/duyurular/basin-duyurulari/2022/yatirim-hizmetleri-ve-faaliyetleri-ile-yan-hizmetlere-iliskin-esaslar-hakkinda-teblig-iii-37-1de-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig

[9], [11], [17], [34] ISO. ISO 21502:2020 - Project, programme and portfolio management. https://www.iso.org/standard/74947.html

[10], [31] OWASP Foundation. OWASP Top 10:2021. https://owasp.org/Top10/2021/

[12], [29] Mevzuat.gov.tr / Lexpera. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. https://www.lexpera.com.tr/resmi-gazete/metin/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-29677-6698/30

[13], [30] Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK). 2025/1072 Sayılı İlke Kararı. https://kvkk.gov.tr/Icerik/8338/2025-1072

[14], [38] European Union. Regulation (EU) 2016/679 (GDPR). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.119.01.0001.01.ENG

[19] NIST. Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0). https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-ai-rmf-10

[20], [25], [33] NASA. Work Breakdown Structure (WBS) Handbook. [şüpheli bağlantı kaldırıldı]

[21], [22] NASA. PP&C Glossary. https://www.nasa.gov/ocfo/ppc-corner/ppc-glossary

[23], [24] TechTarget. What is the critical path method (CPM)? https://www.techtarget.com/whatis/definition/critical-path-method-CPM

[26] ISO. ISO/IEC 27001:2022 - Information security management systems. https://www.iso.org/standard/27001

[27] AWS. EC2 On-Demand Instance Pricing. https://aws.amazon.com/ec2/pricing/on-demand/

[28] ISO. ISO 31000:2018 - Risk management — Guidelines. https://www.iso.org/standard/65694.html

[41] Project Management Institute (PMI). PMBOK Guide. https://www.pmi.org/pmbok-guide-standards/foundational/pmbok